КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025/2026 учебный год

Описание структуры и содержания внедряемой учреждением образования «Вилейский государственный колледж»

инновационной модели

Актуальность инновационного проекта «Внедрение учебно-методической модели развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности у обучающихся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования» обусловлена необходимостью предоставления знаний обучающимся и формирование мотивации 
к получению практических навыков по следующим вопросам:

1. Персональные финансы – разъяснение практической пользы ведения учета доходов и расходов, финансового планирования на различных этапах жизненного цикла, формирование осознания важности накопления личных сбережений для реализации целей, чувства личной ответственности 
за принятые финансовые решения.

2. Базовые финансовые знания – формирование знаний о принципах функционирования финансового рынка, природе и функциях финансовых институтов, сути финансовых инструментов, рисках и доходности, процентных ставках, инфляции, формирование навыков умения читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой предложения различных финансовых организаций 
(в т.ч. кредитование, инвестирование), принимать взвешенные, основанные на анализе всей доступной информации решения.

3. Цифровые финансовые технологии – формирование знаний 
и развитие умений обучающихся в области использования цифровых финансовых технологий. Эта сфера включает в себя как повышение компетенций в этой области, так и разъяснение основ цифровой безопасности.

4. Налоговая грамотность – формирование у обучающихся понимания важности уплаты налогов для государства и общества и знания своих прав 
и обязанностей по уплате налогов, повышение доверия к налоговой системе 
и налоговым органам, что в совокупности означает налоговую культуру граждан.

5. Страхование – мотивация обучающихся к получению знаний 
в страховой сфере путем информирования о важности, пользе 
и доступности страхования, а также проведения разъяснительной работы 
об основных принципах страховой деятельности, базовых страховых терминах и понятиях, важных аспектах договора страхования, выборе страховой организации, обязанностях страхователя и страховщика.

6. Защита прав потребителей финансовых услуг – информирование учащихся как потребителей финансовых услуг об их правах, обязанностях, ответственности, разъяснение основ законодательства и действующих механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг.

В структурно-функциональной модели инновационного проекта комплекс взаимосвязанных блоков представляет собой определенный последовательный алгоритм действий от целеполагания к конкретным результатам.

Блок 1. Обеспечение организационных условий по повышению финансовой грамотности у обучающихся (внедрение учебной программы факультативных занятий «Основы финансовой грамотности» на 2025/2026 учебный год; проведение информационных часов в рамках проекта; организация экскурсий в ОАО «АСБ Беларусбанк», «Белгосстрах», «Центр поддержки предпринимательства»; проведение итоговой диагностики знаний и практических навыков предприимчивости и финансовой грамотности 
у обучающихся колледжа).

Блок 2. Развитие навыков предприимчивости и финансовой грамотности у обучающихся (организация факультативных занятий «Основы финансовой грамотности», формирование знаний, умений, навыков финансовой грамотности и основ предпринимательства в ходе изучения учебного предмета «Основы экономики и предпринимательской деятельности»; организация участия обучающихся в конкурсах, проектах; проведение внеурочных мероприятий в рамках Недели финансовой грамотности и Недели предпринимательства; организация участия обучающихся в тренингах по финансовой грамотности совместно 
с сотрудниками Центра поддержки предпринимательства, в круглых столах 
с приглашением представителей банков, управления по труду и занятости Вилейского райисполкома, Вилейского РОВД, Белгосстраха; работа 
с источниками экономической информации; апробация внедрения бизнес-плана по выбранному направлению).

Блок 3. Оценка эффективности проекта (итоговая оценка эффективности работы с обучающимися в рамках проекта путем анкетирования, решение практических задач по финансовой грамотности; заключительная корректировка задач и путей их достижения).

Цель проекта: создание эффективной образовательной среды 
(педагогических, информационных и организационных условий), обеспечивающей реализацию модели развития навыков предприимчивости 
и финансовой грамотности обучающихся для формирования личности, способной ориентироваться, брать ответственность и принимать обоснованные решения в реальной жизненной (производственной) ситуации.

Задачи проекта на 2025/2026 учебный год:

1. Создание условий, обеспечивающих реализацию модели экономического воспитания обучающихся (педагогические, информационные, организационные):

1.1. Применение организованной системы научно-методического сопровождения инновационной деятельности на всех этапах внедрения учебно-методической модели развития навыков предприимчивости 
и финансовой грамотности в условиях учреждения образования.

1.2. Организация проведения совместных творческих мероприятий обучающихся колледжа с представителями банковской сферы, малого 
и среднего бизнеса, предприятий-заказчиков кадров;

1.3. Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;

1.4. Апробирование бизнес-проекта ученической бизнес-компании 
по выбранному направлению;

1.5. Использование педагогических технологий, обеспечивающих эффективную реализацию проекта.

2. Мониторинг уровня развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности у обучающихся.

3. Анализ результативности инновационного проекта в аспекте экономического развития обучающихся.

Для решения поставленных задач необходимо использовать следующие методы исследования: теоретические (изучение теоретической, психолого-педагогической, научно-методической литературы), эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ организации образовательного процесса, обобщение педагогического опыта, проведение педагогических измерений).

| Название этапа | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Организационный | Утверждение состава творческой группы по теме инновационной деятельности | Сентябрь 2025 | Приказ о создании творческой группы |
|  | Разработка календарного плана инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год | Сентябрь 2025 | Календарный план |
|  | Обеспечение финансовых, мотивационных, организационных условий для реализации программы инновационной деятельности | Сентябрь 2025 | Приказ об осуществлении инновационной деятельности |
|  | Наполнение рубрики на сайте колледжа «Инновационная деятельность» | Октябрь 2025 | Размещение материалов |
|  | Создание условий для коллективной творческой деятельности по реализации инновационного проекта | Сентябрь 2025 | Банк данных нормативной, научной, методической литературы |
|  | Ведение дневников инновационной деятельности участниками проекта | В течение учебного года | Дневники |
| Этап 2. Прогностично-проектировочный | Корректировка методики проекта, конкретных критериев и показателей этапов | Сентябрь 2025 | Критерии и показатели этапов проекта |
|  | Организация взаимодействия колледжа с организациями: ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Беларусбанк», ИМНС г.Вилейки, Вилейский РОВД, Белгосстрах, управление по труду и занятости Вилейского райисполкома | Октябрь 2025 | План совместных мероприятий |
|  | Разработка анкет для выявления уровня деловой активности у обучающихся на заключительном этапе обучения | Октябрь 2025 | Анкета |
|  | Разработка анкет для выявления уровня финансовой грамотности обучающихся на итоговом этапе обучения | Октябрь 2025 | Анкета |
|  | Создание условий, обеспечивающих внедрение модели развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности при подготовке специалистов (педагогические, информационные, организационные) | В течение учебного года | Аналитическая записка |
| Этап 3. Практический | Анкетирование для выявления уровня развития навыков предприимчивости и финансовой грамотности обучающихся на заключительном этапе | Октябрь 2025, апрель 2026 | Анализ анкет |
|  | Реализация программы факультативных занятий «Основы финансовой грамотности» | Сентябрь 2025 – апрель 2026 | Разработка ЭУМК факультативных занятий |
|  | Проведение практико-ориентированных игр, конкурсов | В течение учебного года | Методические разработки |
|  | Организация участия обучающихся в республиканской олимпиаде по финансовой грамотности | Сентябрь-декабрь 2025 | Анализ результатов |
|  | Апробация бизнес-проекта ученической бизнес-компании по выбранному направлению | Октябрь 2025 – март 2026 | Бизнес-план проекта |
|  | Применение знаний предприимчивости в рамках работы объединения по интересам «Учись, твори» | Сентябрь 2025 – май 2026 | Программа объединения по интересам, отчет об участии в выставках |
|  | Организация и проведение совместных творческих мероприятий обучающихся колледжа с представителями банковских структур, организаций малого и среднего бизнеса, сотрудников управления по труду и занятости райисполкома, правоохранительных органов и иных организаций | В соответствии с планом взаимодействия | Информация о проведении мероприятий |
|  | Тренинг-занятия с обучающимися по формированию опыта применения полученных знаний и умений по финансовой грамотности и предприимчивости «Планируй свое будущее» | В течение учебного года | Программа тренинговых занятий, аналитические отчеты, диаграммы |
|  | Проведение информационных и кураторских часов экономической направленности | Февраль 2026 | Методические разработки |
|  | Проведение внеурочных мероприятий в рамках Недели финансовой грамотности | Март 2026 | Отчет о проведении недели |
|  | Просветительская деятельность: агитбригады; экономические флешмобы; распространение финансовой информации на страницах колледжа в социальных сетях | В течение учебного года | Фоторепортажи |
|  | Исследовательская деятельность в области предпринимательства: участие в конкурсе исследовательских проектов; участие в экономических конференциях и семинарах | В течение учебного года | Методические материалы |
|  | Апробация педагогических технологий, применяемых в процессе экономического воспитания обучающихся | В течение учебного года | Отчеты преподавателей |
|  | Обучающие тренинги для педагогических работников | В течение учебного года | Методические материалы |
|  | Осуществление мониторинга эффективности проведенных мероприятий, информирование педагогических работников, обучающихся и их законных представителей о ходе и результатах инновационной деятельности | Апрель-май 2026 | Аналитические материалы |
| Этап 4. Обобщающий | Обработка полученных данных: соотнесение результатов инновационной деятельности с целями и задачами проекта, установление степени достижения поставленных целей; корректировка ошибок в реализации проекта | Апрель-май 2026 | Аналитическая справка о результатах и эффективности инновационной деятельности |
|  | Обобщение и систематизация материалов мероприятий, проводимых в рамках инновационного проекта | Май 2026 | Банк данных мероприятий экономической направленности |
|  | Анализ результатов работы творческой группы в рамках реализации инновационного проекта | Май-июнь 2026 | Рассмотрение на заседании педагогического совета |
|  | Подготовка итогового отчета о результатах инновационной деятельности | Май 2026 | Итоговый отчет |
|  | Освещение на сайте колледжа информации о мероприятиях в рамках инновационной деятельности | В течение учебного года | Информация в рубрике |
|  | Публикации в периодических изданиях по теме инновационного проекта | В течение учебного года | Размещение статей в сборниках конференций |

Критерии и показатели определения эффективности инновационной деятельности

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Сформированность личностных качеств | уровень измерения мотивации достижения учащихся (тест-опросник «Мотивация достижений» А.Мехрабиана, М.Ш.Магомед-Эминов); уровень проявления силы воли (тест «Самооценка силы воли» Н.Н.Обозов) |
| Мотивация предпринимательской деятельности обучающихся | уровень сформированности предприимчивости и творчества в профессиональной деятельности (тест-опросник «Потребность в общественно-политической деятельности» В. А. Аванесов); уровень творческих склонностей личности (тест «Креативность» Н.Вишнякова) |
| Учебные достижения обучающихся по основам финансовой грамотности | # уровень обученности учащихся основам финансовых знаний (онлайн-тесты по финансовой грамотности) |
| Сформированность умений и навыков обучающихся в области предпринимательства | уровень активности взаимодействия с другими людьми, коммуникативные и организаторские способности («Коммуникативные и организаторские склонности» В.В.Синявский, В.А.Федорошин) |
| Информационно-коммуникационная компетентность педагогических работников | обучение на курсах повышения квалификации (за последние три года); уровень применения компьютерных технологий при внедрении учебно-методической модели |